服务进度计划与保障措施

10.3.1 计划实施周期

本项目计划实施周期为自合同签订之日起至2026年12月31日止。我方将在合同签订后立即组建项目团队，以合同签订日为项目启动日（T0），按照“需求与数据先行、客户端与模型并行、接口联调贯穿、测试验收闭环”的原则开展项目实施。

项目实施期间，数据接入与GIS、污染物扩散模型、安卓客户端与预警功能三条工作线并行推进，并通过统一数据模型、接口文档和版本基线进行协同。实际进度根据合同签订时间形成详细基线计划；如可用工期缩短，我方将通过增加技术人员、并行开发和缩短内部评审周期调整进度，但不压缩模型校验、软件测试、源码检查和验收环节，确保在2026年12月31日前完成全部合同工作。

10.3.2 服务进度计划

| 阶段阶段 | 时间安排 | 主要工作 | 阶段成果及里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | T0至T0+5个工作日 | 成立项目组，明确负责人、沟通机制、工作范围、实施边界和资料需求。 | 实施计划、人员分工、资料清单；M1启动里程碑 |
| 需求与数据梳理 | 第1至第3周 | 梳理数字化监控平台数据，确认污染物指标、监测点位、数据频率、单位、阈值和质量规则。 | 需求规格、数据字典、点位及接口清单；M2需求基线 |
| 架构与原型设计 | 第2至第4周 | 完成安卓客户端、数据接入、GIS、情景、模型、校验和预警模块设计，确认页面原型及接口契约。 | 架构设计、页面原型、接口初稿；M3设计评审 |
| 数据接入与GIS开发 | 第3至第8周 | 开发接口适配、字段映射、数据清洗、单位换算、本地缓存、点位图层和详情联动。 | 数据适配模块、GIS模块、联调样例数据 |
| 模型与情景开发 | 第4至第10周 | 开发大气扩散、地下水迁移、情景配置、模型任务调度、结果解析和版本记录。 | 模型模块初版、典型情景、模型接口；M4模型初版 |
| 安卓客户端开发 | 第4至第11周 | 开发监控态势、点位布局、扩散预测、影响校验、敏感点预警、应急辅助和手机推送。 | 安卓App测试版；M5功能测试版 |
| 联调与影响校验 | 第9至第14周 | 联调监控数据、GIS、模型输入输出和预警规则，开展大气、地下水结果对比和敏感点判定。 | 联调版本、校验记录、预警规则；M6集成版本 |
| 系统测试与整改 | 第13至第16周 | 开展功能、接口、GIS、模型、预警、兼容性、弱网、安全和构建测试，修复并回归。 | 测试报告、问题闭环、发布候选版本 |
| 部署试运行与培训 | 第16周后至12月20日 | 完成模型服务部署、安卓安装包配置、真机安装、试运行、用户培训和操作演示。 | 安装包、部署记录、培训及试运行材料 |
| 验收与成果交付 | 12月21日至12月31日 | 完成验收整改，提交源码、安装包、模型程序、配置及配套文档。 | 完整交付包、校验值、版本说明；M7最终验收 |

10.3.3 进度控制措施

项目启动后形成工作分解结构和进度基线，将任务落实到责任人和完成日期。项目组实行周计划、周报告和里程碑评审制度；对接口联调、模型集成、发布构建等关键阶段，根据需要实行每日跟踪。

进度偏差不超过3个工作日的，由项目经理通过任务调整和内部资源调配纠正；偏差超过3个工作日或影响关键路径的，立即形成专项纠偏方案；偏差超过5个工作日的，通过增派人员、并行开发、延长联调时段和优先处理关键功能等措施恢复计划。需求变更均评估对工期、接口、模型和验收的影响，经确认后纳入版本计划。

10.3.4 接口与模型开发及保障

实施初期完成数据字典、接口清单、样例报文、坐标体系、计量单位和更新频率确认。数据接入模块设置空值、重复值、异常值、时间格式、单位换算和质量标识检查，确保App展示数据与数字化监控平台原始数据一致。如正式接口暂未具备，先使用经双方确认的模拟数据和接口适配层推进页面、模型及预警流程开发；正式接口提供后，仅替换数据适配配置，不修改页面和模型核心逻辑，降低接口延迟对总体工期的影响。

污染物扩散模型采用独立计算模块进行软件化封装，模型输入、输出、参数、版本和计算时间均进行记录。大气扩散与地下水迁移模型分别建立固定测试场景和回归测试数据，防止模型或接口升级造成结果异常。模型精度按照项目确认的监测数据、标准算例或专业模型结果进行评价，并记录对比数据、误差指标、校验结论和参数调整过程。安卓App重点保证参数传递、任务调度、结果解析和可视化一致性，不在客户端擅自修改模型原始输出。

10.3.5 软件质量与风险应对

软件开发实行需求基线、设计评审、代码审查、版本管理、缺陷跟踪和发布审批制度。核心代码提交前完成静态检查和单元测试，接口与模型模块执行集成测试，正式发布前执行完整回归测试。测试覆盖监控数据抓取、GIS点位、情景配置、模型计算、大气与地下水影响校验、敏感点预警、消息推送、安卓兼容性、弱网恢复、安全配置和清洁环境构建。问题统一登记严重程度、责任人、整改期限和复测结果，未经关闭的问题不得进入最终发布版本。

针对接口提供延迟，采用模拟数据和适配器先行开发；针对监测数据质量问题，设置数据校验、异常标记和人工复核机制；针对模型参数调整，采用配置化管理和模型版本控制；针对坐标体系不一致，开展坐标转换与点位抽样核对；针对工期压缩，采用三条工作线并行、增加人员和缩短内部等待时间等措施。涉及网络、安全或部署环境变化时，及时调整内网、移动专网、VPN或受控网络接入方案。接口账号、密钥和证书通过安全配置注入，不写入源代码；日志对敏感信息进行脱敏处理。

10.3.6 源码与成果交付保障措施

项目交付前在清洁环境中验证安卓客户端、模型模块和数据适配模块能够按照部署说明重新构建。最终提交安卓App源码、污染物扩散模型源码、数据接入与GIS源码、预警与消息模块源码、APK安装包、配置与样例数据、接口文档、模型技术说明、部署说明、用户操作说明及测试验收材料。

交付成果采用统一版本号管理，并提供交付清单、第三方依赖及许可证清单、文件校验值和版本说明。交付时安排技术人员完成源码结构、构建流程、接口配置、模型部署和常见问题处理培训，保证建设单位具备后续维护和二次开发条件。